## Diagrama de Gantt - ACEX
PROYECTO ACEX - DIAGRAMA DE GANTT
Duración: 16 semanas ¦ Periodo: Septiembre - Diciembre 2024
ID | ACTIVIDAD | INICIO | FIN | DURACIÓN | RECURSOS | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
[6 empty] | 01/09 | 08/09 | 15/09 | 22/09 | 29/09 | 06/10 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 03/11 | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 01/12 | 08/12 | 15/12
1 | ■ ANÁLISIS Y DISEÑO | 01/09/24 | 22/09/24 | 3 sem | Analista/Arquitecto
1.1 | Análisis de requisitos | 01/09/24 | 08/09/24 | 1 sem | Analista + Cliente
1.2 | Diseño de base de datos | 08/09/24 | 15/09/24 | 1 sem | Arquitecto BD
1.3 | Diseño de arquitectura | 15/09/24 | 22/09/24 | 1 sem | Arquitecto Software
H1 | 🏁 HITO 1: Diseño Completado | 22/09/24 | 22/09/24 | Hito | 22/09/2024 |  |  |  | ◆
2 | ■ DESARROLLO BACKEND | 15/09/24 | 20/10/24 | 5 sem | Dev. Backend (2)
2.1 | Configuración inicial | 15/09/24 | 22/09/24 | 1 sem | Dev. Backend Senior
2.2 | Modelos y repositorios | 22/09/24 | 29/09/24 | 1 sem | Dev. Backend (2)
2.3 | Servicios de negocio | 29/09/24 | 13/10/24 | 2 sem | Dev. Backend (2)
2.4 | Controladores API | 13/10/24 | 20/10/24 | 1 sem | Dev. Backend Senior
2.5 | Testing backend | 20/10/24 | 27/10/24 | 1 sem | Dev. Backend + Tester
H2 | 🏁 HITO 2: Backend Funcional | 27/10/24 | 27/10/24 | Hito | 27/10/2024 | [8 empty] | ◆
3 | ■ INTEGRACIÓN FIREBASE | 06/10/24 | 27/10/24 | 3 sem | Dev. Backend + Cloud
3.1 | Configuración Firebase | 06/10/24 | 13/10/24 | 1 sem | Dev. Cloud
3.2 | Chat en tiempo real | 13/10/24 | 20/10/24 | 1 sem | Dev. Backend
3.3 | Notificaciones push | 20/10/24 | 27/10/24 | 1 sem | Dev. Backend
H3 | 🏁 HITO 3: Firebase Integrado | 27/10/24 | 27/10/24 | Hito | 03/11/2024 | [8 empty] | ◆
4 | ■ DESARROLLO FRONTEND | 29/09/24 | 10/11/24 | 6 sem | Dev. Frontend (2)
4.1 | Configuración Flutter | 29/09/24 | 06/10/24 | 1 sem | Dev. Frontend Senior
4.2 | Sistema de diseño | 06/10/24 | 13/10/24 | 1 sem | Dev. Frontend + Designer
4.3 | Gestión de estado | 13/10/24 | 20/10/24 | 1 sem | Dev. Frontend (2)
4.4 | Pantallas principales | 20/10/24 | 03/11/24 | 2 sem | Dev. Frontend (2)
4.5 | Funcionalidades avanzadas | 03/11/24 | 10/11/24 | 1 sem | Dev. Frontend (2)
4.6 | Testing frontend | 10/11/24 | 17/11/24 | 1 sem | Dev. Frontend + Tester
H4 | 🏁 HITO 4: App Completa | 17/11/24 | 17/11/24 | Hito | 17/11/2024 | [11 empty] | ◆
5 | ■ DESPLIEGUE E INFRAESTRUCTURA | 17/11/24 | 01/12/24 | 2 sem | DevOps + Equipo
5.1 | Configuración servidores | 17/11/24 | 24/11/24 | 1 sem | DevOps
5.2 | Compilación aplicaciones | 24/11/24 | 27/11/24 | 3 días | Dev. Frontend
5.3 | Publicación | 24/11/24 | 27/11/24 | 3 días | DevOps + Project Mgr
H5 | 🏁 HITO 5: Sistema en Producción | 01/12/24 | 01/12/24 | Hito | 01/12/2024 | [13 empty] | ◆
6 | ■ DOCUMENTACIÓN Y CIERRE | 17/11/24 | 15/12/24 | 4 sem | Tech Writer + Equipo
6.1 | Documentación técnica | 17/11/24 | 24/11/24 | 1 sem | Tech Writer + Devs
6.2 | Documentación de usuario | 24/11/24 | 01/12/24 | 1 sem | Tech Writer
6.3 | Entrega final | 08/12/24 | 15/12/24 | 1 sem | Project Manager
H6 | 🏁 HITO 6: Proyecto Finalizado | 15/12/24 | 15/12/24 | Hito | 22/12/2024 | [15 empty] | ◆
LEYENDA:
■ | Fase principal
■ | Tarea
◆ | Hito del proyecto