## Recursos y Logística
RECURSOS Y LOGÍSTICA - PROYECTO ACEX
Resumen completo de recursos humanos, técnicos y logísticos
📋 7.3.1 RECURSOS HUMANOS
Rol | Cantidad | Dedicación | Periodo | Horas/Sem | Semanas | Coste Total
Project Manager | 1 | Tiempo parcial (25%) | Todo el proyecto | 10 | 16 | 8.000 €
Analista/Arquitecto | 1 | Tiempo completo | Semanas 1-3 | 40 | 3 | 6.600 €
Dev. Backend Senior | 1 | Tiempo completo | Semanas 3-11 | 40 | 8 | 14.400 €
Dev. Backend Junior | 1 | Tiempo completo | Semanas 4-11 | 40 | 7 | 8.400 €
Dev. Frontend Senior | 1 | Tiempo completo | Semanas 4-14 | 40 | 10 | 18.000 €
Dev. Frontend Junior | 1 | Tiempo completo | Semanas 5-14 | 40 | 9 | 10.800 €
QA/Tester | 1 | Tiempo parcial (50%) | Semanas 11-14 | 20 | 3 | 2.100 €
DevOps Engineer | 1 | Tiempo parcial (50%) | Semanas 14-16 | 20 | 2 | 2.000 €
UI/UX Designer | 1 | Tiempo parcial (25%) | Semanas 1-6 | 10 | 5 | 2.000 €
Technical Writer | 1 | Tiempo parcial (50%) | Semanas 14-17 | 20 | 3 | 2.100 €
SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS | [5 empty] | 74.400 €
💻 7.3.2 RECURSOS TÉCNICOS (HARDWARE)
Recurso | Cantidad | Uso |  | Coste Unit. |  | Coste Total
Portátil Dev (Windows) | 4 | Desarrollo backend/frontend |  | 1.200 € |  | 4.800 €
Portátil Dev (MacBook Pro) | 2 | Desarrollo iOS |  | 2.500 € |  | 5.000 €
Servidor local desarrollo | 1 | Testing y pruebas |  | 1.500 € |  | 1.500 €
iPhone (testing iOS) | 1 | Testing aplicación iOS |  | 800 € |  | 800 €
Android devices (varios) | 3 | Testing aplicación Android |  | 300 € |  | 900 €
Tablet Android | 1 | Testing UI responsive |  | 400 € |  | 400 €
Monitor adicional | 6 | Mejora productividad |  | 200 € |  | 1.200 €
Almacenamiento NAS | 1 | Backup y compartir archivos |  | 600 € |  | 600 €
SUBTOTAL HARDWARE | [5 empty] | 15.200 €
🔧 7.3.3 RECURSOS TÉCNICOS (SOFTWARE Y SERVICIOS)
Recurso | Tipo | Uso |  |  |  | Coste Total (4m)
Visual Studio Professional | Licencia | IDE backend |  | 45 € × 2 dev |  | 360 €
JetBrains IntelliJ/Rider | Licencia | IDE alternativo |  | 24 € × 2 dev |  | 192 €
GitHub Pro | Suscripción | Control de versiones |  | 4 € × 10 users |  | 160 €
Azure SQL Database | Cloud | Base de datos desarrollo |  | 50 € |  | 200 €
Azure App Service | Cloud | Hosting API desarrollo |  | 40 € |  | 160 €
Firebase Blaze Plan | Cloud | Firestore + Storage + FCM |  | 30 € |  | 120 €
Google Play Console | Pago único | Publicación Android |  | - |  | 25 €
Apple Developer Program | Anual | Publicación iOS |  | 99 € |  | 99 €
Figma Pro | Suscripción | Diseño UI/UX |  | 12 € |  | 48 €
Postman Team | Suscripción | Testing APIs |  | 24 € |  | 96 €
Jira Software | Suscripción | Gestión de proyecto |  | 10 € × 10 users |  | 400 €
Slack Pro | Suscripción | Comunicación equipo |  | 6 € × 10 users |  | 240 €
Office 365 Business | Suscripción | Documentación |  | 10 € × 10 users |  | 400 €
SUBTOTAL SOFTWARE Y SERVICIOS (4 meses) | [5 empty] | 2.500 €
☁️ 7.3.4 INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN
Recurso | Proveedor | Especificaciones |  |  |  | Coste Anual
SQL Server Database | Azure | Standard S2 (50 DTUs) |  | 75 € |  | 900 €
App Service (API) | Azure | Premium P1V2 |  | 140 € |  | 1.680 €
Firebase Hosting | Google | Blaze Plan (uso moderado) |  | 50 € |  | 600 €
CDN (imágenes) | Cloudflare | Pro Plan |  | 20 € |  | 240 €
Dominio .com | GoDaddy | Registro anual |  | - |  | 12 €
SSL Certificate | Let's Encrypt | Gratuito |  | 0 € |  | 0 €
Backup Storage | Azure Blob | 100 GB redundante |  | 5 € |  | 60 €
Monitoring (App Insights) | Azure | Uso básico |  | 15 € |  | 180 €
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA (primer año) | [5 empty] | 3.672 €
🏢 7.3.5 ESPACIOS Y LOGÍSTICA
Recurso | Tipo | Cantidad |  |  |  | Coste Total (4m)
Espacio de oficina | Alquiler | 50 m² |  | 800 € |  | 3.200 €
Internet de alta velocidad | Servicio | 1 línea 600 Mbps |  | 60 € |  | 240 €
Electricidad y servicios | Servicios | - |  | 150 € |  | 600 €
Mobiliario (mesas, sillas) | Compra | Para 10 personas |  | - |  | 2.500 €
Material de oficina | Consumibles | - |  | 50 € |  | 200 €
Café y snacks | Beneficios | - |  | 100 € |  | 400 €
SUBTOTAL ESPACIOS Y LOGÍSTICA (4 meses) | [5 empty] | 7.140 €
💰 TOTAL RECURSOS Y LOGÍSTICA | [5 empty] | 102.912 €
📊 RESUMEN POR CATEGORÍAS
Categoría | Importe | % del Total
Recursos Humanos | 74.400 € | 72.3%
Hardware | 15.200 € | 14.8%
Software y Servicios (4 meses) | 2.500 € | 2.4%
Infraestructura (primer año) | 3.672 € | 3.6%
Espacios y Logística (4 meses) | 7.140 € | 6.9%